Отчет о ходе реализации и оценка эффективности

муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Верхососенского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2023 -2027 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Верхососенского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2023 -2027 годы»  утверждена постановлением администрации Верхососенского сельского поселения от 28 июня 2023г №11.

Цель программы: Эффективное использование и охрана земель на территории Верхососенского  сельского поселения  в том числе:

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

- улучшение земель, экологической обстановки на территории;

- сохранение и реабилитация природы для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Перечень мероприятий программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой «Использование и охрана земель на территории Верхососенского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2023 -2027 годы», утвержденной постановлением администрации Верхососенского сельского поселения от 28 июня 2023 № 11.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году приведены в таблице 1 к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

Сведения о достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год

| п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъяснение гражданам норм земельного законодательства | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено |
| 2 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | не предусмотрены | постоянно | Администрация, организации, учреждения всех форм собственности, население | Исполнено |
| 3 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (не выявлено) |
| 4 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель, вовлечение их в хозяйственный оборот | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено(не выявлено) |
| 5 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения, население | Выписано 2 предписания ( все исполнено) |
| 6 | Выявление факторов самовольного занятия земельных участков | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (не выявлено) |
| 7 | Инвентаризация земель | не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (не выявлены) |
| 8 | Резервирование земель | Не предусмотрено | Постоянно | Администрация сельского поселения | Исполнено (не выявлены |

Процент исполнения Программы составляет 90%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений имеются. На исполнение программы денежные средства не были затрачены.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2023 год, как эффективные. Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.